## Slide 2
Decàleg del nou model d’Atenció Primària i Comunitària

## Slide 3
Línies estratègiques
Atenció comunitària i participació de la ciutadania​
Gestió clínica, desmedicalització i prevenció quaternària​
Professionalisme, cura dels professionals i prestigi​
Nous rols, competències i cartera de serveis​
Millora d’equipaments i espais​
1
2
3
4
5
Notes: Mantenim les mateixes línies estratègiques: 11 EN TOTAL però intentem acotar les accions inlcoses a cada una de les línies a aquelles que es comparteixen amb les línies estratègiques de Salut.
Això no exclou que seguim treballant amb projectes interns i accions que ja portem temps desenvolupant.

## Slide 4
Línies estratègiques
Sostenibilitat i Organització​
RSC
Recerca i Innovació
Qualitat i Seguretat del Pacient
Formació
Docència
6
7
8
9
10
11

## Slide 5
Línies estratègiques i accions prioritzades (I)
Liderar activitats que fomentin la promoció i prevenció de la salut en col·laboració i participació de la ciutadania
Desenvolupar els projectes amb la comunitat: - Revisions bucodentals escolars - Escoles lliures d’assetjament escolar - Salut i Escola: Equitat menstrual - Escola Inclusiva - Apropa't - GAM - Meduhta
Reforçar el paper de CAPSBE en el circuit de violència contra les dones
Atenció comunitària i participació de la ciutadania​
1
Notes: ORIOL:
1.1 liderats per les comissions de comunitaria dels equips
1.2:
Revisió bucodental: s’ha ampliat als nens de P4
Escoles lliures d’assatjament escolar: Grup treball va confeccionar un cataleg accions que oferiem a les escoles que incl. Div tallers.
Actualment ja tenim 2 escoles interesades, i els RBEC I inf Salut i escola reunions per planificar aquests,
Segueix el projecte igual, arrel aquest projecte s’ha ampliat a totes les dones via LMS CODI QR.
Escola inclusiva continua, no nous casos.
Apropa’t: Taller cuidadors liderat per la Maica. Fase Pilot CAP Les Corts
GAM: RBECS continuem amb un sol grup actiu que es reuneixen Cristelleria Planes. ACTIU
Meduhta: Projecta d’educación sanoitaria que aposta per l’ús de les noves tecnologies enfocat en pacients amb HTA. MATERIALS ok, falta difusión i implementación.
1.3: és manté activa la comisió, i treballen la formació i difusión dels procediments i protocols que cal seguir.

## Slide 6
Línies estratègiques i accions prioritzades (I)
Gestió clínica, desmedicalització i prevenció quaternària​
2
Executar projecte de models centrats en la persona: Planifi.cat Programació per motius – gestió demanda aguda Grup de coordinació AP-Farmacèutics comunitaris: Fomentar la comunicació i el treball en col·laboració entre referents de farmàcia dels EAPs i les farmàcies comunitàries Prescripció social
Implantar bones pràctiques d'atenció a la fragilitat: Integrar la valoració geriàtrica integral Identificar activament els PCC i MACA Elaborar el PIIC Assegurar la revisió de la polifarmàcia dels pacients ATDOM i PCC/MACA
Atenció proactiva: implementar accions per assegurar la revisió proactiva dels plans de medicació i les IT
Co-liderar projectes d’integració sanitària i social
Revisió indicació proves diagnòstiques
Notes: SILVIA
​1.1 Projectes Claus en els tres equips!
Planificat: Implementat a Casanova i Borrell i inici pilot abril al CAP Les corts (están en fase de consolidar grup motor i treballant els passos previs a la implementación) Model a seguir Borrell (ens ho van explicar a la jornada de tancament del 2023).
Casanova és el centre amb més pacients planificat inclosos i durant el mes de feberer és el centre amb menys pacients que han sol·licitat visita per seguiment de patología crónica per la PXM.
PXM: implementat als 3 centres. Reunions quinzenals d’incidències amb els caps de UAC i reunions quinzenals amb l’equip d’enginyers de Catsalut per treballar conjuntamente amb alres equips les incidències i accions de millora,
Grup coordinación farmacèutics: activitat liderada per les comissions de farmàcia dels tres equips.
Prescipció social: Potenciar-la i aprofitar els coneixements d’aquests actius que ens ofereixen els nous perfils professionals
1.2FRAGILITAT: Acció clau a treballar a tot el territorio. A CAPSBE concretem amb les següents accions:
1.3 PROACTIVITAT: si som capaços d’asegurar aquesta proactivitat, es veurà el resultat en la càrrega de les agendes
Durant el mes de febrer a CAPSBE:
Renovació prescripció pla de medicació 1365(ACCESSOS) 84,1% 100,00% 423(PACIENTS HAN AGAFAT CITA PEL MOTIU RENOVACIÓ MEDICACIÓ) 36,8% (S’HAN PROGRAMAT AMB EINA PXM I LA RESTA PER ECAP)
1.4: integració sanitária i social: cal anar fent aproximacions amb SS per garantir aquesta integració. Borrell ja há iniciat reunions)
1.5 proves diagnostiques: crearem grup de treball per avaluar tant l’increment de sol·licituds de proves com la indicació d’aquestes

## Slide 7
Línies estratègiques i accions prioritzades (I)
Consolidar la cartera de serveis: Fisioterapeutes, Higienistes, Rbec, Nutricionistes i Terapeuta Ocupacional
Seguir desenvolupant el model d’atenció sanitària a residències de gent gran i discapacitats
Desenvolupar i reforçar el model de competències de les TCAIs
Desenvolupar el model de competències de la UAC: Assistent Clínic UBA 3
Consolidar la cartera de Serveis amb procediments diagnòstics i terapèutics: OCT - CBCT Ecografies - Procediment PRAM Infiltracions Dermatologia pediàtrica
Nous rols, competències i cartera de serveis​
3
Notes: ORIOL:
1.1. Tots els perfils están plenamente integrats, coneguts en els equips i desenvolupen els projectes que ja van iniciar l’any passat. Higui. Hem oincorporat la 3ª i s’ampli el projecte de la rev. Bucodental als tres equips. Els felicitem pels avenços i els ressultats assolits i aquets són reconeguits en el territori.
1.2. com ja sabreu i es parla des de fa anys, el passat nov 23 es va publicar el pla de desplegament de la at. Int ss a les persones que viue a resi de gent gran. AP es fa responsable del seguiment clínic dels institucionalitzats en aquesta. Aquest PLA és el model que desenv a CAPSBE des del 2020.
1.3. pendent de revisar els diferents models que el sistema. Hi ha un grup de treball del depart. De salut… ws.
1.4. seguim apostant pels dos models, novetats en el nou HES durant el 2024 que avançaran en el model uba3 (uas assignada al paciente) i gener/febrer inici consultes per la creació de la normativa que permeti ampliar competències de la UAC.
1.5. Novetat CBCT OPG i TAC DENTAL.

## Slide 8
Línies estratègiques i accions prioritzades (II)
Reforçar el treball interdisciplinar entre estaments (Reunions periòdiques)
Continuar oferint assistència sanitària de qualitat a la nostra població de referència assegurant bona accessibilitat i longitudinalitat
Fer un procés de selecció anual per consolidar llocs de treball de qualitat
Oferir instruments per aconseguir un clima laboral òptim
Definir les accions de millora dels resultats de l'enquesta Opina mitjançant grups de treball a cada equip
Reforçar el paper dels referents dels grups clínics AISBE (decàleg)
Monitoritzar l'accessibilitat de les agendes dels RAE que es desplacen als equips
Elaborar un pla d’usos lingüístics
Professionalisme, cura dels professionals i prestigi
4
Notes: SILVIA
1.1. Agendades al calendari de sessions
1.2: ACCIO PRIORITÀRIA DE SISTEMA: ACCESSIBILITAT I LONGITUDINALITAT
1.3: Procés de selección – taxa de reposició
1.4: Clima laboral: jornades, accions dels RBEC, etc…
1.5: grups de treball per accions de millora de la enquesta OPINA
1.6 i 1.7: AISBE (60 professionals de CAPSBE implicats en grups clínics) i RAE
1.8 Pla d’usos lingüstics:

## Slide 9
Línies estratègiques i accions prioritzades (II)
Reivindicar un nou equipament per Casanova
Valorar nous espais per la direcció/gerència
Valorar nous espais per la pediatria
Valorar nous espais per centre odontològic
Revisió general de la cartelleria i les consultes
Continuar revisant la dotació tecnològica de CAPSBE
Planificar la nova pàgina web: Creació d’un grup de treball intern Grup focal amb participació ciutadana
Millora d’equipaments i espais
5
Notes: ORIOL

## Slide 10
Línies estratègiques i accions prioritzades (II)
Assegurar la oferta assistencial d’acord amb les necessitats de la població
Posar en marxa la cartera de serveis complementària d’odontologia
Assegurar l’ús òptim de les eines actualitzades de la història clínica electrònica
Assegurar el tancament pressupostari equilibrat
Assegurar normativa protecció de dades
Assegurar normativa de transparència
Reforçar l'alineament i promoure l'intercanvi d'experiències d'èxit entre tots els centres a través dels comitès de direcció
Aplicar la metodologia LEAN en procediments de CAPSBE
Sostenibilitat i organització
6
Notes: SILVIA
1.8: 3 processos LEAN:
- ATDOM (Borrell)
- RAE i tasques administratives (Casanova)
- Odontologia

## Slide 11
Línies estratègiques i accions prioritzades (II)
RSC
Difusió i participació en el Campus Clínic Solidari i Clínic Obert
Activitats de team building: Club de la Lectura, Magic Line, Barcelona Salut Games
Atenció al sensellarisme a CAPSBE
Promoció de la salut planetària des de l'Atenció Primària
7
Qualitat i seguretat del pacient
Ordre documental
Promoure la cultura de seguretat del pacient
Estandarditzar les consultes
Processament de casos de seguretat del pacient
8

## Slide 12
Línies estratègiques i accions prioritzades (II)
Recerca i Innovació
Compartir un projecte de recerca en els 3 EAP: P4COPD
Tanquem la pandèmia: Avaluació de l'impacte multidimensional de la sindèmia per SARS-CoV-2 (2020-2024)en la població atesa de CAPSBE
Assegurar la difusió i promoure la participació dels 3 EAP en els assajos clínics
9
Formació
Formar en prioritats per la salut
Formar en prioritats pel sistema
10

## Slide 13
Línies estratègiques i accions prioritzades (II)
Docència
Promocionar la visualització externa de la UD
Potenciar l’aprenentatge amb simulació i als centres d’Atenció Primària
Seguir treballant la documentació de la Unitat Docent amb els estàndards de qualitat
Potenciar el paper dels coordinadors docents dels centres
11